## Sheet1
算法平台工作计划表
序号 | 工作内容/工期 | 人员 | 2024-05-20 | 2024-05-23 | 2024-05-26 | 2024-05-29 | 2024-06-01 | 2024-06-04 | 2024-06-07 | 2024-06-10 | 2024-06-13 | 2024-06-16 | 2024-06-19 | 2024-06-22 | 2024-06-25 | 2024-06-28 | 2024-07-01 | 2024-07-04 | 2024-07-07 | 2024-07-10
1 | 设计需求、工作内容评审 | 李杨
2 | 前端UI稿绘制 | 刘天辰
3 | 前后端接口设计 | 刘天辰
4 |  | 李杨/戴飞翔
5 | 前端架构搭建 | 刘天辰
6 | 前端画面开发 | 刘天辰
7 | 算法内外参数的规划化设计与沟通 | 李杨
8 | 算法平台的出入参规划设计 | 李杨
9 | 算法平台的出入参获取功能 | 戴飞翔
10 | 新版平台的环境搭建（用于试验与功能测试） | 杨宏涛
11 | 温度场/dcs预处理模块 | 杨宏涛
12 | dcs数据接收功能以及临时存储（暂不存储，待测试） | 李杨
13 | 执行器偏置矫正 | 杨宏涛
14 | 循环回暖功能（可能扇区执行器个数不一致） | 杨宏涛
15 | 隔离三角的判断 | 戴飞翔
16 | 防震颤功能 | 戴飞翔
17 | 温度场保温逻辑判断 | 李杨
18 | 温度场保温模型功能开发（预留功能） | 李杨
19 | 温度场保温模型功能对接（预留功能） | 李杨
20 | 算法程序监控功能 | 李杨
21 | 算法各个功能模块测 | 李杨/杨宏涛
22 | 平台+算法开机自启功能 | 刘兴海
23 | 数据结果存储功能（influxdb） | 刘兴海
24 | 告警功能 | 刘兴海
25 | 前端上线打包 | 刘天辰
26 | 前后端交互接口开发 | 戴飞翔/刘天辰